## Sheet1
| 任务（硬件） | 人员 | 任务（控制） | 人员 | 任务（可视化）（以及仿真） | 人员
W1 | 确定帆船进水原因 | 仇 | 修复仿真中后退时出现旋转加速的bug |  | 完成基本可视化框架
|  |  | 仿真中增加前进速度受风速的影响 |  | 可视化程序模块化
加入tacking判断
|  |  | 完善实际测试程序（多线程卡顿问题） | 冯
W2 | 确定帆的塑料圈位置+精确控制帆，舵的角度+活动范围足够 | 仇 | target area的初步控制策略 | 冯 | 保存动画 | 冯
| 改造帆船*1 +确保防水性 | 仇 | 完成对已有程序的注释以及readme | 冯 | 2d范围下表示倾斜角 | 冯
| 考虑船体的倾斜并计算加入该条件后新的舵，帆输入值 | 仇 | 将原有的仿真程序等比缩小到水池范围 | 冯 | 复现数据库中的场景 | 叶
|  |  | 数据库实时记录参数 | 叶
W3 | 对接大船（完成控制） | 仇 | 评分机制 | 叶 | 显示其它参数（电流电压电量等） | 叶
| 在控制算法中加入可调节传输速率部分 | 冯 | 完善target area以外的路径规划 | 冯 | 互动界面（选择显示的参数和暂停） | 仇
|  |  | 根据船的表现判断需调整的变量 | 冯
|  |  | 自动重复全过程以及调参 | 冯
|  |  | 读取电流电压以及计算电量 | 冯
|  |  | 增加不同的target area的控制策略（绕八字） | 所有人
W4 |  |  | imu估测位置，速度（以及校准） | 冯 | 3d界面 | 冯
|  |  | 若上一条可行，完成arduino板上控制程序 | 冯
滤波防止波动过大
所有人
所有程序有关需写注释（大致策略，变量含义）以及使用说明